## Query4
Job_Number | Date_Due | Date_Amended | Quote_Number | Prod_Status | Estimate | Quoted | Job_Value | Last_Update | NOT STARTED | CNC | WIP | FINISHED
13734 | 2017-10-11 |  |  | FP | FALSE | TRUE | 1632.59 | 2017-10-30 15:00 |  |  |  | 1632.59
13732 | 2017-10-12 | 2017-11-10 |  | FP | FALSE | TRUE | 8702.33 | 2017-10-30 15:00 |  |  |  | 8702.33
13744 | 2017-10-16 |  |  | CNC | FALSE | TRUE | 54.74 | 2017-10-30 14:59 |  | 54.74
13758 | 2017-10-16 | 2017-11-16 |  | CNC | FALSE | FALSE | 3382.27 | 2017-10-30 14:59 |  | 3382.27
13777 | 2017-10-18 | 2017-11-01 |  | CNC | FALSE | FALSE | 3614.81 | 2017-10-30 14:59 |  | 3614.81
13743 | 2017-10-18 | 2017-10-25 |  | CNC | FALSE | TRUE | 4834.58 | 2017-10-30 14:59 |  | 4834.58
13782 | 2017-10-18 | 2017-11-16 |  | CNC | FALSE | FALSE | 3274.11 | 2017-10-30 14:59 |  | 3274.11
13780 | 2017-10-18 |  |  | CNC | FALSE | TRUE | 2191.34 | 2017-10-30 14:59 |  | 2191.34
13854 | 2017-10-18 |  |  | CNC | FALSE | TRUE | 1781.34 | 2017-10-30 14:59 |  | 1781.34
13785 | 2017-10-19 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 5000 | 2017-10-30 14:59 |  | 5000
13747 | 2017-10-20 | 2017-11-26 |  | FP | FALSE | TRUE | 10880.52 | 2017-10-30 15:00 |  |  |  | 10880.52
13731 | 2017-10-20 | 2017-11-06 |  | FP | FALSE | TRUE | 23528.47 | 2017-10-30 15:00 |  |  |  | 23528.47
13710 | 2017-10-20 |  |  | FP | FALSE | TRUE | 17233.85 | 2017-10-30 15:00 |  |  |  | 17233.85
13727 | 2017-10-23 |  |  | FP | FALSE | FALSE | 4028.04 | 2017-10-30 15:00 |  |  |  | 4028.04
13741 | 2017-10-24 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 4181.82 | 2017-10-30 14:59 |  | 4181.82
13783 | 2017-10-25 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 3483.19 | 2017-10-30 14:59 |  | 3483.19
13781 | 2017-10-25 |  |  | FP | FALSE | TRUE | 3306.67 | 2017-10-30 15:00 |  |  |  | 3306.67
13786 | 2017-10-25 |  |  | FP | FALSE | FALSE | 1379.72 | 2017-10-30 15:00 |  |  |  | 1379.72
13755 | 2017-10-25 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 2625.52 | 2017-10-30 14:59 |  | 2625.52
13811 | 2017-10-25 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 1634.16 | 2017-10-30 14:59 |  | 1634.16
13795 | 2017-10-25 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 2088.4 | 2017-10-30 14:59 |  | 2088.4
13818 | 2017-10-25 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 607.1 | 2017-10-30 14:59 |  | 607.1
13820 | 2017-10-25 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 296.9 | 2017-10-30 14:59 |  | 296.9
13841 | 2017-10-25 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 157.89 | 2017-10-30 14:59 |  | 157.89
13801 | 2017-10-26 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 2083.51 | 2017-10-30 14:59 |  | 2083.51
13791 | 2017-10-26 |  |  | FP | FALSE | FALSE | 3983.32 | 2017-10-30 15:00 |  |  |  | 3983.32
13796 | 2017-10-26 |  |  | FP | FALSE | FALSE | 2675.98 | 2017-10-30 15:00 |  |  |  | 2675.98
13794 | 2017-10-26 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 3475.44 | 2017-10-30 14:59 |  | 3475.44
13764 | 2017-10-26 | 2017-11-02 |  | FP | FALSE | TRUE | 5254.5 | 2017-10-30 15:00 |  |  |  | 5254.5
13716 | 2017-10-27 |  |  | FP | FALSE | TRUE | 12937.86 | 2017-10-30 15:00 |  |  |  | 12937.86
13749 | 2017-10-30 |  |  | FP | FALSE | TRUE | 4876.84 | 2017-10-30 15:00 |  |  |  | 4876.84
13750 | 2017-10-30 |  |  | HOLD | FALSE | TRUE | 4448.26 | 2017-10-30 14:59 |  |  | 4448.26
13752 | 2017-10-30 |  |  | FP | FALSE | TRUE | 5299.68 | 2017-10-30 15:00 |  |  |  | 5299.68
13799 | 2017-10-30 |  |  | FP | FALSE | TRUE | 5513.67 | 2017-10-30 15:00 |  |  |  | 5513.67
13803 | 2017-10-30 |  |  | WIP | FALSE | TRUE | 6277.83 | 2017-10-30 14:59 |  |  | 6277.83
13797 | 2017-10-30 |  |  | FP | FALSE | FALSE | 3613.13 | 2017-10-30 15:00 |  |  |  | 3613.13
13756 | 2017-10-30 |  |  | FP | FALSE | FALSE | 5993.06 | 2017-10-30 15:00 |  |  |  | 5993.06
13702 | 2017-11-13 |  | 3508 |  |  | TRUE | 5819 | 2017-10-17 08:06 | 5819
13767 | 2017-10-31 |  |  | WIP | FALSE | FALSE | 3300.74 | 2017-10-30 14:59 |  |  | 3300.74
13802 | 2017-10-31 |  |  | FP | FALSE | TRUE | 5445.3 | 2017-10-30 15:00 |  |  |  | 5445.3
13775 | 2017-10-31 |  |  | FP | FALSE | FALSE | 5249.94 | 2017-10-30 15:00 |  |  |  | 5249.94
13745 | 2017-10-31 |  |  | FP | FALSE | FALSE | 6046.13 | 2017-10-30 15:00 |  |  |  | 6046.13
13766 | 2017-10-31 | 2017-11-16 |  | CNC | FALSE | TRUE | 12062.04 | 2017-10-30 14:59 |  | 12062.04
13761 | 2017-11-01 |  |  | CNC | FALSE | TRUE | 5000 | 2017-10-30 14:59 |  | 5000
13765 | 2017-11-01 |  |  | HOLD | FALSE | FALSE | 4246.43 | 2017-10-30 14:59 |  |  | 4246.43
13843 | 2017-11-01 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 662.6 | 2017-10-30 14:59 |  | 662.6
13844 | 2017-11-01 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 341.56 | 2017-10-30 14:59 |  | 341.56
13838 | 2017-11-01 |  |  | CNC | FALSE | TRUE | 2614.73 | 2017-10-30 14:59 |  | 2614.73
13837 | 2017-11-01 |  |  | CNC | FALSE | TRUE | 587.86 | 2017-10-30 14:59 |  | 587.86
13823 | 2017-11-01 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 2828.93 | 2017-10-30 14:59 |  | 2828.93
13825 | 2017-11-01 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 1455.72 | 2017-10-30 14:59 |  | 1455.72
13833 | 2017-11-01 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 1425.01 | 2017-10-30 14:59 |  | 1425.01
13792 | 2017-11-02 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 2313.26 | 2017-10-30 14:59 |  | 2313.26
13778 | 2017-11-02 |  |  | CNC | FALSE | TRUE | 11920.09 | 2017-10-30 14:59 |  | 11920.09
13840 | 2017-11-03 |  |  | WIP | FALSE | FALSE | 1175.64 | 2017-10-30 14:59 |  |  | 1175.64
13816 | 2017-11-03 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 2850.32 | 2017-10-30 14:59 |  | 2850.32
13845 | 2017-11-03 | 2017-11-08 |  | CNC | FALSE | FALSE | 3334.24 | 2017-10-30 14:59 |  | 3334.24
13839 | 2017-11-06 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 4042.54 | 2017-10-30 14:59 |  | 4042.54
13790 | 2017-11-06 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 171.36 | 2017-10-30 14:59 |  | 171.36
13703 | 2017-11-20 |  | 3508 |  |  | TRUE | 5819 | 2017-10-17 08:06 | 5819
13769 | 2017-11-06 |  |  | FP | FALSE | TRUE | 5194.04 | 2017-10-30 15:00 |  |  |  | 5194.04
13768 | 2017-11-06 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 9383.62 | 2017-10-30 14:59 |  | 9383.62
13771 | 2017-11-06 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 772.81 | 2017-10-30 14:59 |  | 772.81
13739 | 2017-11-06 |  |  | HOLD | FALSE | TRUE | 11578.93 | 2017-10-30 14:59 |  |  | 11578.93
13804 | 2017-11-06 |  |  | WIP | FALSE | TRUE | 4835.81 | 2017-10-30 14:59 |  |  | 4835.81
13834 | 2017-11-08 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 96.41 | 2017-10-30 14:59 |  | 96.41
13704 | 2017-11-27 |  |  |  | TRUE | TRUE | 2500 | 2017-10-17 08:06 | 2500
13815 | 2017-11-08 |  |  | CNC | FALSE | TRUE | 6086.63 | 2017-10-30 14:59 |  | 6086.63
13798 | 2017-11-08 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 551.05 | 2017-10-30 14:59 |  | 551.05
13809 | 2017-11-08 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 1677.64 | 2017-10-30 14:59 |  | 1677.64
13810 | 2017-11-08 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 1146.69 | 2017-10-30 14:59 |  | 1146.69
13827 | 2017-11-08 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 2944.95 | 2017-10-30 14:59 |  | 2944.95
13705 | 2017-11-27 |  |  |  | TRUE | TRUE | 2500 | 2017-10-17 08:06 | 2500
13868 | 2017-11-09 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 3229.65 | 2017-10-30 15:00 |  | 3229.65
13817 | 2017-11-09 |  |  | CNC | FALSE | TRUE | 20749.99 | 2017-10-30 14:59 |  | 20749.99
13846 | 2017-11-10 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 6644.23 | 2017-10-30 14:59 |  | 6644.23
13787 | 2017-11-10 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 2815.45 | 2017-10-30 14:59 |  | 2815.45
13857 | 2017-11-10 |  |  | CNC | FALSE | TRUE | 11443.92 | 2017-10-30 14:59 |  | 11443.92
13835 | 2017-11-10 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 576.39 | 2017-10-30 14:59 |  | 576.39
13824 | 2017-11-13 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 3964.56 | 2017-10-30 14:59 |  | 3964.56
13866 | 2017-11-13 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 1629.94 | 2017-10-30 15:00 |  | 1629.94
13852 | 2017-11-13 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 1836.77 | 2017-10-30 14:59 |  | 1836.77
13860 | 2017-11-13 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 140.16 | 2017-10-30 14:59 |  | 140.16
13475 | 2017-11-13 |  |  | HOLD | FALSE | TRUE | 6920.75 | 2017-10-30 14:59 |  |  | 6920.75
13477 | 2017-11-13 |  |  | WIP | FALSE | TRUE | 7463.48 | 2017-10-30 14:59 |  |  | 7463.48
13474 | 2017-11-13 |  |  | HOLD | FALSE | TRUE | 6920.75 | 2017-10-30 14:59 |  |  | 6920.75
13476 | 2017-11-13 |  |  | CNC | FALSE | TRUE | 7463.48 | 2017-10-30 14:59 |  | 7463.48
13706 | 2017-12-04 |  |  |  | TRUE | TRUE | 2500 | 2017-10-17 08:06 | 2500
13707 | 2017-12-04 |  |  |  | TRUE | TRUE | 2500 | 2017-10-17 08:06 | 2500
13724 | 2017-11-20 |  |  |  | TRUE | FALSE | 8000 | 2017-10-17 08:06 | 8000
13759 | 2017-11-14 |  |  | CNC | FALSE | TRUE | 8032.02 | 2017-10-30 14:59 |  | 8032.02
13828 | 2017-11-14 |  |  | CNC | FALSE | TRUE | 18192.23 | 2017-10-30 14:59 |  | 18192.23
13812 | 2017-11-14 |  |  | CNC | FALSE | TRUE | 21201.17 | 2017-10-30 14:59 |  | 21201.17
13851 | 2017-11-14 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 2881.39 | 2017-10-30 14:59 |  | 2881.39
13865 | 2017-11-15 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 14.71 | 2017-10-30 15:00 |  | 14.71
13805 | 2017-11-13 |  | 3152 |  |  | TRUE | 11730 | 2017-10-17 08:07 | 11730
13806 | 2017-11-13 |  | 3152 |  |  | TRUE | 11730 | 2017-10-17 08:07 | 11730
13831 | 2017-11-16 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 2268.46 | 2017-10-30 14:59 |  | 2268.46
13830 | 2017-11-16 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 2740.13 | 2017-10-30 14:59 |  | 2740.13
13829 | 2017-11-16 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 2740.13 | 2017-10-30 14:59 |  | 2740.13
13807 | 2017-12-11 |  | 3152 |  |  | TRUE | 11730 | 2017-10-17 08:07 | 11730
13813 | 2017-11-20 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 2852.51 | 2017-10-30 14:59 |  | 2852.51
13819 | 2017-11-20 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 8008.19 | 2017-10-30 14:59 |  | 8008.19
13659 | 2017-11-20 |  |  | HOLD | FALSE | TRUE | 37054.71 | 2017-10-30 14:59 |  |  | 37054.71
13808 | 2017-12-11 |  | 3152 |  |  | TRUE | 11730 | 2017-10-17 08:07 | 11730
13826 | 2017-11-15 | 2017-12-04 | 3636 |  |  | TRUE | 29166.9 | 2017-10-17 08:07 | 29166.9
13861 | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  | CNC | FALSE | FALSE | 5592.87 | 2017-10-30 15:00 |  | 5592.87
13814 | 2017-11-22 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 4812.99 | 2017-10-30 14:59 |  | 4812.99
13832 | 2017-11-24 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 3584.94 | 2017-10-30 14:59 |  | 3584.94
13770 | 2017-11-24 |  |  | FP | FALSE | FALSE | 914.48 | 2017-10-30 15:00 |  |  |  | 914.48
13849 | 2017-12-11 |  | 3152 |  |  |  | 11730 |  | 11730
13850 | 2017-12-11 |  | 3152 |  |  |  | 11730 |  | 11730
13853 | 2017-11-08 |  | 3922 |  |  |  | 13329 |  | 13329
13842 | 2017-11-27 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 5000 | 2017-10-30 14:59 |  | 5000
13848 | 2017-11-27 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 19914 | 2017-10-30 14:59 |  | 19914
13858 | 2017-11-27 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 7074 | 2017-10-30 14:59 |  | 7074
13855 | 2017-11-20 |  |  |  | TRUE |  | 5000 |  | 5000
13856 | 2017-11-06 |  | 3853 |  |  |  | 19914 |  | 19914
13836 | 2017-11-30 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 7074 | 2017-10-30 14:59 |  | 7074
13821 | 2017-12-01 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 1751.22 | 2017-10-30 14:59 |  | 1751.22
13822 | 2017-12-01 |  |  | CNC | FALSE | FALSE | 2647.35 | 2017-10-30 14:59 |  | 2647.35
13859 | 2017-11-27 |  | 3301 |  |  |  | 7074 |  | 7074
13862 | 2017-11-29 |  | 3936 |  |  | TRUE | 2481 |  | 2481
13864 | 2017-11-15 |  | 3855 |  |  | TRUE | 21995 |  | 21995
13867 | 2017-11-28 |  |  |  | TRUE |  | 5000 |  | 5000
13869 | 2017-10-30 |  |  |  | TRUE |  | 5000 |  | 5000
13870 | 2017-11-08 |  |  |  | TRUE |  | 5000 |  | 5000
[6 empty] | TOTAL | 757805.38 |  | 213977.9 | 305914.03 | 94223.33 | 143690.12